## 项目汇总
优先级 | 项目名称 | 产值W | 区域 | 进度汇总 | 需求人员 | 项目开始时间 | 项目进度 | 进度描述 | 预计结束时间 | 实际结束时间 | 备注 | 参与开发人员
1 | 奇遇 | 30 | 江苏项目 | 严顺宽 | 严顺宽 | 2015-11-02 | 20% | Y:APP原型*2 | 2016-01-30 |  | 预计肯定delay | 薛俊俊、陈阳
2 | 录播产品封装 | ? | 宁波产品 | 周新 | 肖凌峰 | 2015-12-14 | 0% |  | ? |  |  | 周新
3 | DDNS | ? | 底层核心 | 周新 | - | ? | 30% | Y：云直播；N：点播、wifi | ? |  |  | 周新
4 | OA+工程管理 | ? | 集团项目 | 肖凌峰 | 肖凌峰 | ? | - | 长期投入 | ? |  | 不可控 | 陈阳、徐学林、陆焱、薛俊俊、林鹏、周新
5 | 多功能相机(2) | ? | 宁波产品 | 肖凌峰 | 肖凌峰 | 2015-12-14 | 0% | 二期需求 | ? |  | delay | 薛俊俊、林鹏
0 | 医疗 | ? | 宁波产品 | 周新 | 肖凌峰 | 2015-11-23 | 70% | N:个人档案维护上传，苹果 | 2015-12-14 |  | 快速完成 | 薛俊俊、陈阳、周新、林鹏
0 | 透明商超 | 2 | 宁波项目 | 周新 | 肖凌峰 | 2015-08-15 | 100% | 已完成 | 2015-11-27 | 2015-11-27 | 正常完成 | 薛俊俊、陈阳
0 | 赚赚 | 2 | 宁波项目 | 肖凌峰 | 肖凌峰 | 2015-10-12 | 100% | 已完成 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 正常完成 | 曹中雨、薛俊俊、陈阳
0 | 滚蛋 | 2 | 宁波项目 | 周新 | 吴征、曹 | 2015-11-23 | 90% | 进入测试阶段 | 2015-12-10 |  | 预计正常 | 曹中雨、周新
0 | 人力外包 | 9.6 | 宁波项目 | 陆焱 | 陆焱 | 2015-09-15 | 90% | 快结束 | 2015-12-14 | ? | 预计正常 | 陆焱
0 | 美乐门 | 9 | 宁波项目 | 薛俊俊 | 薛俊俊 | ? | 30% | 挂起 | ? | ? | 挂起 | 薛俊俊
0 | 多功能相机(1) | ? | 宁波产品 | 周新 | - | ? | 100% | - | - | - | 历史 | 薛俊俊、林鹏
0 | 地图标点 | ? | 宁波产品 | 周新 | - | ? | 100% | - | - | - | 历史 | 陆焱